## Sheet1
Mission | Start Date | Aircraft | Block | Sensor | Duration (hrs) | Lines
Mission01 | 2012-01-02 | N555DA | B6 NS | 6133 | 4.7 | 6034-6024 (and boresight)
Mission02 | 2012-01-02 | N555DA | B6 NS | 6133 | 5 | 6023-6010
Mission03 | 2012-01-05 | N35834 | B6 NS | 6133 | 3.5 | 6001-6009
Mission04 | 2012-01-05 | N35834 | B5 EW | 6133 | 3.6 | 5121-5129
Mission05 | 1/512012 | N35834 | B5 EW | 6133 | 3.9 | 5111-5120
Mission06 | 1/512012 | N35834 | B5 EW | 6133 | 3.7 | 5101-5110
Mission07 | 2012-01-05 | N35834 | B5 EW | 6133 | 3.6 | 5090-5100
Mission08 | 2012-01-06 | N35834 | B5 EW | 6133 | 3.4 | 5077-5089
Mission09 | 2012-01-06 | N35834 | B5 EW | 6133 | 3.9 | 5076-5067
Mission10 | 2012-01-06 | N35834 | B5 EW | 6133 | 3.6 | 5066-5057
Mission11 | 2012-01-07 | N35834 | B1 | 6133 | 3.8 | 1043-1039 (2 line test over airport and boresight)
Mission12 | 2012-01-08 | N35834 | B1 | 6133 | 3.4 | 1033-1038
Mission13 | 2012-01-08 | N35834 | B1 | 6133 | 3.5 | 1027-1032
Mission14 | 2012-01-09 | N35834 | B1 | 6133 | 3.6 | 1021-1026
Mission15 | 2012-01-09 | N35834 | B1 | 6133 | 3.4 | 1015-1020
Mission16 | 2012-01-09 | N35834 | B1 | 6133 | 3.4 | 1009-1014
Mission17 | 2012-01-10 | N35834 | B1 | 6133 | 2.7 | 1005-1008
Mission18 | 1/10/1012 | N35835 | B1 | 6133 | 2.6 | 1001to1004
Snow-Drifts and Weather Postponed Collection
Mission19 | 2012-02-25 | N35834 | B2 EW | 6133 | 3.7 | 2001-2007
Mission20 | 2012-02-25 | N35834 | B2 EW | 6133 | 3.4 | 2008-2011
Mission21 | 02/26/12 | N35834 | B2 EW | 6133 | 3.9 | 2012-2018
Mission22 | 02/26/12 | N35834 | B2 EW | 6133 | 3.7 | 2019-2025
Mission23 | 02/26/12 | N35834 | B2 EW | 6133 | 3.8 | 2026-2032
Mission24 | 02/26/12 | N35834 | B2 EW | 6133 | 3.5 | 2033-2038
Mission25 | 02/26/12 | N35834 | B2 EW | 6133 | 3.1 | 2039-2044
Mission26 | 02/27/12 | N35834 | B4 EW | 6133 | 3.8 | 4070-4083
Mission27 | 02/27/12 | N35834 | B4 EW | 6133 | 3.1 | 4084-4093
Mission28 | 02/27/12 | N35834 | B4 EW | 6133 | 3.7 | 4094-4103
Mission29 | 02/29/12 | N35834 | B4 EW | 6133 | 4.3 | 4104-4113
Mission30 | 02/29/12 | N35834 | B4 EW | 6133 | 4.4 | 4114-4123
Mission31 | 02/29/12 | N35834 | B4EW, B3EW | 6133 | 3.1 | 4123-4127, 3077-3080
Mission32 | 02/29/12 | N35834 | B3 EW | 6133 | 3.9 | 3076-3065
Mission33 | 2012-02-29 | N35834 | B3 EW | 6133 | 4.2 | 3064-3051
Mission34 | 2012-03-01 | N35834 | B3 EW | 6133 | 3 | 3050-3042
Mission35 | 2012-04-23 | N350GB | B2 EW | 6133 | 5 | RF 2001
|  |  |  | TOTAL | 128.9